ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МБОУ Струговобудская ООШ

на 2022-2023 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |
| Не вся информация, размещенная на официальном сайте, соответствует ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Своевременно актуализировать информацию на информационных стендах, сайте ОУ. Разместить на официальном сайте образовательной организации: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОКО. В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОКО. Баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). Предоставление информации для наполнения официального сайта учреждения (расписание работы кружков, анонсы, фото, информация о проведенных мероприятиях, достижения). Контроль за работой по информационному наполнению официального сайта учреждения. Привлечение родительской общественности к обсуждению вопросов качества оказания образовательных услуг по итогам НОКО. Контроль оперативности и эффективности обратной связи. | Постоянно | Мехедов Александр Сергеевич, директор школы, Лакизо Елена Владимировна, учитель информатики | Наличие на официальном сайте школы достоверной информации. Регулярное обновление информации. Улучшение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг с помощью электронных сервисов. | До 28.02.2023г. |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
| Не полностью реализуются возможности организации по повышению комфортности условий осуществления образовательной деятельности | Продолжать благоустройство (мест отдыха, прогулочных площадок и т.п.). Продолжать работу по улучшению материально-технической базы ОУ (замена пластиковых окон, крыша, мебель, замена ограждения, косметический ремонт и пр.). Установка кулера с питьевой водой в общедоступном месте. Оснащение санитарно-гигиенических помещений всем необходимым для соблюдения гигиенических норм. Обновление на территории спортивного оборудования. Создание условий для получения образования с применением дистанционных образовательных технологий. Мероприятия, направленные на создание условий для персонала ОО. Обеспечение обновления материально - технической базы ОО: - оформление спортивной площадки; - приобретение оборудования для занятий робототехникой, интерактивного оборудования; - поэтапная замена имеющейся и приобретение новой оргтехники. | 2022год По мере необходимости 2022год | Мехедов Александр Сергеевич, директор школы, Мехедова Галина Алексеевна, заместитель директора по УВР | Улучшение материально-технического и информационного обеспечения школы. Обновление компьютерной техники организации. По мере поступления средств осуществлять замену окон, ремонт крыш, замену входных дверей. Установить кулер с питьевой водой. Проводить обновление материально - технической базы ОО: - оформление спортивной площадки; - приобретение оборудования для занятий робототехникой, интерактивного оборудования; - поэтапная замена имеющейся и приобретение новой оргтехники; - приобретение электронной библиотеки. | До 28.02.2023г. По мере необходимости До 28.02.2023г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Обеспечены не все необходимые условия доступности осуществления образовательной деятельности для инвалидов | Взаимодействие со службами социальной поддержки населения, общественными организациями. Развитие службы инклюзивного образования Приобретение специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов для учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов. Обеспечение возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. При необходимости провести обучение персонала | 2021год | Мехедов Александр Сергеевич, директор школы, Латута Валентина Анатольевна, социаль-ный педагог | Осуществлять взаимодействие со службами социальной поддержки населения. Приобретение специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов для учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов в случае появления таковых среди учащихся. Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. Установить поручень, расширенный центральный входной дверной проем. При необходимости провести обучение персонала. | До 28.02.2023г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Не изучается оценка участников образовательного процесса по критерию доброжелательности и вежливости работников | Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов для педагогов Проведение бесед, консультаций ответственными за обеспечение контакта с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия Актуализация паспорта доступности ОУ с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья | Постоянно в течение года Постоянно Ежегодно | Завуч школы Мехедова Галина Алексеевна Классные руководители Директор школы Мехедов Александр Сергеевич | Реализовываются в процессе проведения методических дней, предметных недель и т.д. Налажен тесный контакт классных руководителей с потребителями услуг при использовании дистанционных форм взаимодействия. | До 2023г. До 2023г. Ежегодно |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |
| Не изучается мнение получателей удовлетворенностью качеством условий осуществления образовательной деятельности | Организация и проведение анонимного опроса по удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности Создание на странице школы в социальной сети В Контакте площадки для внесения предложений, направленных на улучшение работы организации Организация обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса при посещении ОУ | Ежегодно Август 2021 г. постоянно | Завуч школы Мехедова Галина Алексеевна Классные руководители Учитель информатики Лакизо Елена Владимировна | Получение сведений об удовлетворенности качеством учебного процесса. Увеличение численности граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг. Налажен тесный контакт администрации школы и классных руководителей с потребителями услуг. | До 2023г. Август 2022г. До 2023г. |